КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

404062, Волгоградская область, р.п. Быково, ул. Советская, 65 тел.-факс. 8(84495) 3-14-61 ИНН 3402011135, КПП 340201001, ОГРН 1063454046215

| № 0 01-12/171 от 18 октября 2018 г. |  | Начальнику отдела социальной сферы администрации Быковского муниципального района Литвиновой Т.И. |
| --- | --- | --- |

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Уважаемая Татьяна Ивановна !

В соответствии с примерным планом работы Быковской районной Думы на 2018 год, утвержденным решением Быковской районной Думы № 53/399 от 20.12.2017г., планом работы контрольно-счетной палаты Быковского муниципального района на 2018 год, утвержденным приказом от 29.12.2017г. № 01-04/12, на основании распоряжения председателя контрольно-счетной палаты Быковского муниципального района от 05.09.2018 г. № 01-08/26, контрольно-счетной палатой проведена  проверка эффективности использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Быковского муниципального района в 2017 - 2019 годах» за 2017 год.

( наименование проверки, объект (объекты) проверки и проверяемый период (если они не указаны в наименовании проверки)

Проверку осуществлял руководитель аппарата  Попова С.В.

Проверка проведена с 05 сентября 2018 года по 05 октября 2018 года.

По результатам проверки  установлено следующее:

- Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Быковского муниципального района в 2017-2019 годах» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Быковского муниципального района Волгоградской области от 20 ноября 2016 г. № 930 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Быковского муниципального района в 2017-2019 годах».

- Нарушен пункт 2.7. постановления администрации Быковского муниципального района Волгоградской области от 21 октября 2013 г. № 1318 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быковского муниципального района Волгоградской области» (ред. от 01 сентября  2017г.) Программа не имеет обоснования предполагаемых расходов на реализацию мероприятий Программы, а содержит исключительно перечисление объемов финансирования по годам и в разрезе источников финансирования Программы.

- В соответствии с решением Быковской районной Думы от 21.12.2016 г. № 41/284 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий Программы утвержден в сумме 204790,0 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Волгоградской области – 133717,9 тыс.рублей,  средства бюджета Быковского муниципального района – 71072,1 тыс.рублей (приложение № 15 к решению Быковской районной Думы от 21.12.2016 г. № 41/284 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»), Программа с данным решением в соответствие не приводилась.

Таким образом, отделом социальной сферы администрации Быковского муниципального района, как ответственным исполнителем Программы нарушены: статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 03.08.2018г.) «Объем бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования; пункты 4.1. и 4.3. постановления администрации Быковского муниципального района Волгоградской области от 21 октября 2013 г. № 1318 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быковского муниципального района Волгоградской области» (ред. от 01 сентября  2017г.), «4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Быковского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Быковского муниципального района (далее именуются - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается решением Быковской районной Думы Волгоградской области о бюджете Быковского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период»,

«4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Быковского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Быковской районной Думы Волгоградской области о бюджете Быковского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу».

Также, в 2017 году в бюджет Быковского муниципального района шесть раз вносились изменения, в  муниципальную программу «Развитие системы образования на территории Быковского муниципального района в 2017-2019 годах» изменения вносились пять раз, в результате внесенных изменений объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий Программы составил 273434,4 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Волгоградской области – 198386,7 тыс.рублей,  средства бюджета Быковского муниципального района – 75047,7 тыс.рублей, увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий Программы составило 68644,4 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Волгоградской области – 64668,8 тыс.рублей,  средства бюджета Быковского муниципального района – 3975,6 тыс.рублей.

Отделом социальной сферы изменения в Программу не вносились.

- В соответствии с решением Быковской районной Думы от 30.05.2018 г. № 59/455 «Об исполнении районного бюджета Быковского муниципального района за 2017 год» бюджетные ассигнования, направленные на мероприятия Программы выполнены на 90,3 %, что в сумме составило 246878,3 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Волгоградской области – 184322,3 тыс.рублей или 92,9% плана, средства бюджета Быковского муниципального района – 62556,0 тыс.рублей или 83,4% плана.

- Согласно пункта 6.1. постановления администрации Быковского муниципального района Волгоградской области от 21 октября 2013 г. № 1318 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быковского муниципального района Волгоградской области» (ред. от 01 сентября  2017г.) «Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;

2) фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников на реализацию муниципальной программы;

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы».

Представленный доклад содержит информацию об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы, также дана информация для оценки эффективности Программы.

Однако, представленная в докладе информация оценки эффективности реализации Программы не отражает данные: о фактических и планируемых значениях целевых показателей муниципальной программы, о числе выполненных и планируемых мероприятиях плана реализации муниципальной программы.

Представленная информация не соответствует целевым показателям и мероприятиям, прописанным Программой.

Таким образом, можно сделать вывод о формальном подходе к анализу исполнения и оценки эффективности Программы.

- Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

- Отделу социальной сферы администрации Быковского муниципального района как ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Быковского муниципального района в 2017 - 2019 годах», соблюдать требования действующих нормативно-правовых актов.

- Рекомендовать отделу социальной сферы администрации Быковского муниципального района, как ответственному исполнителю своевременно вносить изменения в Программу в случаях:

- изменения программных мероприятий;

- объем финансирования, утвержденный в Программе, должен иметь экономическое обоснование и соответствовать объему бюджетных ассигнований, утвержденному в решении о бюджете на финансовое обеспечение реализации Программы.

9. Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы за 2017 год содержит информацию, которая не соответствует целевым показателям и мероприятиям, прописанным Программой, не отражает достигнутые результаты в ходе реализации Программы, что не позволяет сделать вывод об эффективности реализации  муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Быковского муниципального района в 2017 - 2019 годах» за 2017 год.

_______________________________________________________

С учетом изложенного и на основании ст.17 Положения о контрольно-счетной палате Быковского муниципального района, утвержденного решением Быковской районной Думы от 22.12.2011 года № 34/351, предлагается следующее:

Рассмотреть данное представление, устранить допущенные нарушения.

О результатах рассмотрения прошу сообщить в контрольно-счетную палату Быковского муниципального района до  18  ноября 2018 года.

Председатель контрольно-счетной палаты

Быковского муниципального района                                                                                   В.В.Нагибин